## Proyecto RapidChef
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Fase 1: Planificación y Diseño
1.1 Análisis de Mercado | bar: Fase 1 S1 to Fase 1 S2
1.2 Definición del Alcance | bar: Fase 1 S3 to Fase 1 S4
1.3 Diseño de Interfaces | bar: Fase 1 S4
Fase 2: Desarrollo y Pruebas
2.1 Diseño y Implementación de la Base de Datos | bar: Fase 2 S5 to Fase 2 S6
2.2 Desarrollo del Frontend | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S15
2.3 Desarrollo del Backend | bar: Fase 2 S6 to Fase 2 S15
2.4 Implementación de Algoritmos de Recomendación | bar: Fase 2 S8 to Fase 2 S15
2.5 Pruebas Unitarias y de Integración | bar: Fase 2 S15
2.6 Pruebas de Usuario | bar: Fase 2 S15
Fase 3: Implementación
3.1 Despliegue en Plataformas Móviles | bar: Fase 3 S16
3.2 Documentación y Reportes | bar: Fase 3 S16
3.3 Ajustes Finales y Preparación de Entrega | bar: Fase 3 S16
| 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 2024-12-11