## Sprint 1
Project Backlog RapidChef Sprint 1
ID requerimiento | Prioridad Absoluta | Prioridad Subjetiva | Tipo | Descripción | Detalles | Criterio de aceptación | Size (T-shirt) | Size (Story Points) | Depende de
SP-1 | 2 | 1 - Alta | Documentación | Generar la documentación inicial del proyecto | Crear la documentación del proyecto para definir objetivos, alcance y entregables. | -La documentación debe incluir una descripción clara de los objetivos, alcance, entregables, y las metodologías que se utilizarán. -El documento debe estar en un formato profesional y estructurado. | S | 3 | SP-6
SP-2 | 1 | 2 - Media | Historia de Usuario | Realizar entrevistas a usuarios para validar la propuesta de valor | Entrevistar a usuarios para obtener insights que ayuden a mejorar la propuesta de valor de la aplicación. | -Se deben haber realizado al menos 5 entrevistas a usuarios representativos. -Se debe obtener feedback claro y documentado sobre la propuesta de valor de la aplicación. | S | 3 | SP-6
SP-3 | 8 | 3 - Baja | Documentación | Actualizar la Carta Gantt del Proyecto según el progreso actual | Revisar y actualizar la Carta Gantt para reflejar el estado actual de las tareas y los hitos del proyecto. | -La carta Gantt debe reflejar el progreso actual de todas las actividades del proyecto. -Cualquier desviación o ajuste en los plazos debe estar justificada y documentada. | S | 2 | SP-1
SP-4 | 9 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Crear el repositorio en GitHub | Crear un repositorio centralizado en GitHub para gestionar el control de versiones y colaboración. | -El repositorio debe estar creado y compartido con todos los miembros del equipo. -Debe tener una estructura de carpetas adecuada y un archivo README explicativo. | S | 2 | SP-7
SP-5 | 7 | 1 - Alta | Mockups y Prototipos | Construir maquetas/mockups de la app | Crear prototipos visuales de las pantallas de la aplicación utilizando herramientas de diseño (Figma). | -Deben existir mockups de todas las pantallas clave de la aplicación (mínimo: login, registro, página principal). -Las maquetas deben estar disponibles en una herramienta de diseño colaborativo (Figma) | S | 5 | SP-1
SP-6 | 5 | 1 - Alta | Documentación | Documento de Requerimientos (ERS) | Crear un documento que especifique todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. | -El documento debe especificar todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. -Debe ser revisado y aprobado por el equipo. | S | 5
SP-7 | 4 | 1 - Alta | Epica | Iniciar el proyecto en React Native | Configurar el entorno y crear la base del proyecto en React Native para el desarrollo de la app. | -El entorno de desarrollo debe estar configurado y operativo (incluyendo instalación de dependencias). -Debe existir un proyecto básico en React Native con al menos una pantalla inicial funcional. -El proyecto debe estar subido al repositorio de GitHub. | S | 5
SP-8 | 6 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Desarrollar la funcionalidad de inicio de sesión (Login) para la app | Desarrollar la página de inicio de sesión con validación de usuario para acceder a la app. | -La funcionalidad de inicio de sesión debe permitir a los usuarios autenticarse utilizando sus credenciales. -Debe incluir validaciones de usuario, como correos válidos y contraseñas seguras. | S | 5 | SP-5
SP-9 | 11 | 2 - Media | Tareas Técnicas | Desarrollar la funcionalidad de registro y página principal de la app | Crear la funcionalidad de registro de usuario y desarrollar la página principal tras el login. | -El registro de usuarios debe permitir la creación de nuevas cuentas con validaciones adecuadas. -La página principal debe cargarse correctamente después del registro o inicio de sesión exitoso. -Ambas funcionalidades deben estar integradas y funcionando sin errores. | M | 8 | SP-8
SP-10 | 10 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Configurar el entorno de desarrollo para la App | Configurar las herramientas necesarias para el desarrollo en equipo, como IDEs, dependencias, etc. | -Todas las herramientas necesarias para el desarrollo (IDEs, dependencias, entornos) deben estar configuradas. -Todos los miembros del equipo deben tener el entorno configurado y ser capaces de ejecutar la aplicación localmente. | M | 8 | SP-7
SP-11 | 12 | 2 - Media | Tareas Técnicas | Configurar la API y los tokens de OpenAI para la App | Integrar la API de OpenAI en la aplicación y configurar los tokens de acceso para las funcionalidades. | -La API de OpenAI debe estar correctamente integrada en el proyecto. -Los tokens de acceso deben estar configurados de manera segura y funcionando correctamente. -La funcionalidad de la API debe estar probada y funcionando dentro de la aplicación. | M | 8 | SP-10
SP-12 | 3 | 2 - Media | Tareas Técnicas | Crear y distribuir formularios para recoger feedback de usuarios sobre la app | Crear formularios en Google Forms y distribuirlos a usuarios para recoger sus opiniones sobre la app. | -Los formularios deben estar diseñados en una herramienta accesible (ej. Google Forms). -Deben incluir preguntas claras que permitan obtener feedback útil sobre la experiencia de usuario. -Los formularios deben haber sido distribuidos a un número representativo de usuarios. | S | 3 | SP-5
SP-13 | 13 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Modelamiento y creación de la Base de Datos | Diseñar y crear la base de datos que gestionará los datos de usuarios y las funcionalidades de la app. | -La base de datos debe estar creada en el entorno de desarrollo y operativa para pruebas. -Debe estar integrada con el backend del proyecto y soportar las funcionalidades clave (registro, login, etc.). | M | 13 | SP-6

## Sprint 2
Project Backlog RapidChef Sprint 2
ID requerimiento | Prioridad Absoluta | Prioridad Subjetiva | Tipo | Descripción | Detalles | Criterio de aceptación | Size (T-shirt) | Size (Story Points) | Depende de
SS-1 | 1 | 1 - Alta | Historia de Usuario | Diseño de Pantalla para Introducir Ingredientes | Crear una interfaz donde los usuarios puedan ingresar los ingredientes que tienen disponibles. | La pantalla debe ser intuitiva y permitir la entrada de múltiples ingredientes, mostrando un mensaje de éxito al guardar. | S | 3
SS-2 | 2 | 1 - Alta | Historia de Usuario | Implementar Funcionalidad de Búsqueda de Recetas | Desarrollar una funcionalidad que permita a los usuarios buscar recetas basadas en los ingredientes introducidos. | La búsqueda debe devolver recetas relevantes en menos de 3 segundos. | S | 5 | SS-1
SS-3 | 6 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Integrar API para Generación de Imágenes de Recetas | Conectar la aplicación a una API que genere imágenes relevantes para las recetas. | Las imágenes deben cargarse en menos de 2 segundos después de realizar la búsqueda de recetas. | M | 8 | SS-9
SS-4 | 16 | 3 - Baja | Tareas Técnicas | Optimizar la Navegación entre Pantallas | Mejorar la transición y el flujo entre diferentes pantallas de la aplicación. | La navegación debe ser fluida y sin retrasos perceptibles. | S | 3
SS-5 | 13 | 2 - Media | Tareas Técnicas | Desarrollar Mensajes de Éxito y Error | Implementar notificaciones que informen a los usuarios sobre el éxito o el fracaso de sus acciones. | Los mensajes deben ser claros y aparecer en menos de 1 segundo después de la acción. | S | 2
SS-6 | 9 | 1 - Alta | Historia de Usuario | Crear Pantalla de Guardar/Archivar Recetas | Implementar una pantalla que permita a los usuarios guardar o archivar sus recetas favoritas. | Los usuarios deben poder guardar y acceder a las recetas guardadas desde un menú de "Recetas Favoritas". | S | 3 | SS-10
SS-7 | 3 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Implementar Algoritmo de Búsqueda de Recetas | Desarrollar un algoritmo que filtre y muestre las recetas más relevantes según los ingredientes ingresados. | El algoritmo debe ser capaz de mostrar al menos 5 recetas relevantes para cada búsqueda. | M | 8 | SS-2
SS-8 | 4 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Desarrollar Endpoint para Introducir Ingredientes | Crear un endpoint en el backend que reciba los ingredientes introducidos por los usuarios. | Los ingredientes deben ser almacenados correctamente y ser recuperables en solicitudes futuras. | S | 5 | SS-1
SS-9 | 7 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Implementar Generación de Imágenes de Recetas | Desarrollar la funcionalidad que genere imágenes automáticamente para cada receta en función de su contenido. | Las imágenes generadas deben ser de alta calidad y relevantes para la receta. | M | 13 | SS-7
SS-10 | 11 | 2 - Media | Tareas Técnicas | Guardar/Archivar Recetas en la Base de Datos | Implementar la funcionalidad para guardar las recetas en la base de datos del usuario. | Las recetas guardadas deben poder recuperarse y mostrarse al usuario sin errores. | S | 5
SS-11 | 10 | 2 - Media | Tareas Técnicas | Crear Sistema de Tokens | Desarrollar un sistema de tokens que limite la cantidad de recetas que los usuarios pueden generar. | El sistema debe permitir a los usuarios generar un número definido de recetas antes de requerir la adquisición de más tokens. | M | 8
SS-12 | 12 | 2 - Media | Epica | Implementar Autenticación de Usuarios | Desarrollar un sistema de autenticación que permita a los usuarios registrarse e iniciar sesión en la aplicación. | Los usuarios deben poder registrarse, iniciar sesión y restablecer su contraseña sin errores. | M | 13
SS-13 | 5 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Desarrollar Algoritmo de Recomendación de Recetas Basadas en Ingredientes | Crear un algoritmo que sugiera recetas basadas en los ingredientes que el usuario ha ingresado. | Al menos el 85% de las recetas sugeridas deben estar basadas en los ingredientes proporcionados por el usuario. | M | 13 | SS-2
SS-14 | 8 | 1 - Alta | Tareas Técnicas | Integrar API para la Generación de Imágenes | Conectar la aplicación a una API externa para generar imágenes de recetas. | Las imágenes generadas deben estar disponibles y ser visibles en las recetas en menos de 3 segundos. | S | 5 | SS-3
SS-15 | 14 | 2 - Media | Tareas Técnicas | Realizar Pruebas Unitarias para el Algoritmo de Búsqueda de Recetas | Desarrollar pruebas unitarias que validen el correcto funcionamiento del algoritmo de búsqueda. | Al menos el 90% de las pruebas deben pasar sin errores. | S | 2
SS-16 | 15 | 2 - Media | Tareas Técnicas | Realizar Pruebas de Integración de Endpoints | Ejecutar pruebas para validar la integración de los endpoints del backend con el frontend. | Todas las integraciones deben funcionar correctamente, con un 95% de éxito en las pruebas. | S | 3
SS-17 | 17 | 3 - Baja | Tareas Técnicas | Probar el Sistema de Tokens | Validar que el sistema de tokens funcione correctamente y limite el acceso a las funciones adecuadamente. | El sistema debe bloquear a los usuarios después de alcanzar el límite de recetas permitidas. | S | 3 | SS-11
SS-18 | 18 | 3 - Baja | Tareas Técnicas | Evaluar la Funcionalidad de Generación de Imágenes | Realizar pruebas para asegurar que la funcionalidad de generación de imágenes cumple con los estándares requeridos. | Al menos el 90% de las imágenes generadas deben ser relevantes y de alta calidad. | S | 2

## LookupTables
Priority | Type | T-shirt Size | Story Point Sizes
0 - Expedite | Historia de Usuario | XS | 0
1 - Alta | Epica | S | 0.5
2 - Media | Documentación | M | 1
3 - Baja | Tareas Técnicas | L | 2
| Mockups y Prototipos | XL | 3
5
8
13
20
40
100