## Hoja 1
Fase | Nombre del Hito | Descripción del Hito | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
Fase 1: Planificación y Diseño | Eleccion del Proyecto | Este hito marca el inicio del proyecto, donde se seleccionó la idea de desarrollar una aplicación que facilite la planificación de comidas y el manejo de ingredientes para usuarios con distintos niveles de habilidades culinarias. Se definió el propósito y los objetivos del proyecto. | 2024-08-14 | 2024-08-20
| Investigacion del Mercado | Se realizaron estudios de mercado para identificar las necesidades de los usuarios potenciales, como la dificultad para organizar los ingredientes en casa y la falta de ideas para cocinar. La investigación incluyó encuestas, análisis de la competencia y entrevistas a usuarios para validar la propuesta de valor de Rapid Chef. | 2024-08-14 | 2024-08-20
| Elaboración Carta Gantt | En este hito se creó un cronograma detallado utilizando una carta Gantt, que organiza las tareas y recursos necesarios para completar el proyecto en tiempo y forma. Esta planificación temporal sirve como guía para el equipo a lo largo de las diferentes fases del desarrollo. | 2024-08-21 | 2024-08-27
| Creación de Repositorio de Archivos | Se estableció un repositorio para centralizar la documentación, recursos gráficos, y otros archivos necesarios durante el desarrollo del proyecto. Esto facilitó la organización y el acceso a los materiales por parte del equipo. | 2024-08-21
| Elaboracion Documentacion Inicial | Se desarrolló la documentación base del proyecto, incluyendo la descripción técnica, requerimientos funcionales, y las especificaciones iniciales. Esta documentación sirvió de referencia para todos los miembros del equipo durante las fases de diseño y desarrollo. | 2024-08-21 | 2024-09-03
Fase 2: Desarrollo y Pruebas | Creación de Mockups | Se diseñaron mockups visuales que representan la interfaz de usuario de la aplicación. Utilizando herramientas como Figma y Adobe XD, se definieron las pantallas clave y la navegación de la aplicación, permitiendo a los usuarios y al equipo tener una visión clara del producto final. | 2024-09-05 | 2024-09-11
| Encuestas a Usuarios | Se llevaron a cabo encuestas para obtener feedback directo de los usuarios. Estas encuestas ayudaron a refinar las características de la aplicación basándose en las preferencias y desafíos reales de los usuarios potenciales. | 2024-09-12 | 2024-09-25
| Creación de Repositorio de Desarrollo del Proyecto | Se configuró un repositorio de código en GitHub, donde se almacena y gestiona todo el código fuente del proyecto. Este repositorio facilita la colaboración entre los desarrolladores, permitiendo un control de versiones eficiente y un flujo de trabajo ágil. | 2024-09-04
| Sprint 1 | Se sentaron las bases del desarrollo del proyecto con la creación de la base de datos, el Product Backlog y la configuración de Jira. Además, se desarrolló un prototipo funcional y se integró la inteligencia artificial para las recomendaciones de recetas. | 2024-09-14 | 2024-10-12
| Creacion de Base de Datos | En este hito se diseñó y creó la base de datos de la aplicación, utilizando Firebase Realtime Database. Se definieron las tablas y estructuras necesarias para almacenar la información clave, como recetas, ingredientes y perfiles de usuarios. | 2024-09-18
| Creación Product Backlog | Se desarrolló el Product Backlog, una lista priorizada de las funcionalidades y mejoras que se implementarán en la aplicación. Cada ítem del backlog incluye descripciones detalladas y su correspondiente valor de negocio. | 2024-09-18
| Creación de Jira | Se configuró la herramienta Jira para la gestión de tareas y sprints del proyecto. Con esta herramienta, se puede realizar un seguimiento del progreso, asignar tareas al equipo y medir el cumplimiento de los objetivos en cada sprint. | 2024-09-18
| Elaboracion de Documento ERS | Se elaboró el Documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS), que describe en detalle los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, asegurando que todos los aspectos del desarrollo estén bien definidos y acordados. | 2024-09-18 | 2024-09-25
| Elaboracion de Prototipo Funcional | Se desarrolló un prototipo funcional de la aplicación que incluye un sistema de registro, inicio y cierre de sesión, además de integrar inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario. | 2024-09-18 | 2024-10-08
| Integración Inteligencia Artificial | En este hito, se implementaron algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la funcionalidad de Rapid Chef. La IA se utiliza para sugerir recetas personalizadas en función de los ingredientes disponibles, las preferencias del usuario y las tendencias de consumo. | 2024-10-06
| Sprint 2 | Se proseguira con el desarrollo del proyecto en las areas de front end y backend, centrando las actividades en la funcionalidad. Ademas se haran diversas pruebas de calidad del software | 2024-10-13 | 2024-11-26
| Integrar API para Generación de Imágenes de Recetas | Conexión de la aplicación a una API externa para generar imágenes asociadas a las recetas, mejorando el atractivo visual y la comprensión de las mismas. | 2024-10-13
| Implementar Sistema de Tokens | Desarrollo de un sistema de control que limite la generación de recetas según un número definido de intentos, ofreciendo opciones para adquirir más tokens. | 2024-10-13
| Probar el Sistema de Tokens y Algoritmo de Búsqueda | Ejecución de pruebas unitarias e integración para validar el correcto funcionamiento del sistema de tokens y del algoritmo de búsqueda de recetas, asegurando su calidad y fiabilidad. | 2024-11-04 | 2024-11-26
| Validar Autenticación y Formularios de la Aplicación | Se realizarán pruebas exhaustivas para validar el correcto funcionamiento del sistema de autenticación (registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña) y las validaciones implementadas en los formularios, asegurando que solo se permitan entradas válidas y que las notificaciones de error o éxito se muestren de manera adecuada. | 2024-11-04 | 2024-11-26
Fase 3: Implementación | Documentación y Reportes del Proyecto | Elaborar y consolidar toda la documentación necesaria, incluyendo manuales de usuario, informes técnicos, y reportes finales sobre el desarrollo del proyecto. Este hito asegura que toda la información relevante esté clara y disponible para los interesados. | 2024-11-27 | 2024-12-04
| Ajustes Finales y Preparación para la Entrega | Realizar los ajustes finales en la aplicación basados en pruebas internas y retroalimentación recibida. Este hito incluye solucionar errores menores, mejorar el rendimiento y garantizar que el producto cumpla con los estándares de calidad requeridos antes de la entrega. | 2024-11-27 | 2024-12-04